## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
REPROGRAMAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP | Identificação do projeto: PRAÇA DOS ESPORTES - QUADRA CERCADA |  | Data de elaboração: FEVEREIRO/2015 | [6 empty] | Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
2 | DNIT | Endereço: PRAÇA ARATIBA - BALNEÁRIO DOS PRAZERES |  | Data base SINAPI: Fevereiro/2014 | [6 empty] | Revisor: Eng. Karen Almeida
3 | DAER | Tipo de intervenção: INSTALAÇÃO DE QUADRA CERCADA POR ALAMBRADO METÁLICO |  | ART/ RRT: 2217569
4 | PESQUISA | Número de contrato: 386.299-53 |  | Area da Intervenção: 1059,00 m² | [6 empty] | BDI: | 25% | 16.8%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT.LIC. | QUANT. REP. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL LICITADO | % | TOTAL | DIFERENÇA
[7 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
1 | 74209/001 | 2.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,40MX4,80M | M2 | 11.52 | 11.52 | 155.82 | 103.88 | 259.7 | 194.78 | 129.85 | 324.63 | 3739.74 | 22.19% | 3739.74
1 | 73847/002 | 2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 2 | 2 | 264.05 | 176.03 | 440.08 | 330.06 | 220.04 | 550.1 | 1100.2 | 6.528% | 1100.2
1 | 74220/001 | 2.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6MM PINTURA A CAL (COM ÁREA DE ESCAPE DE 1,5m) | M2 | 347.336 | 347.336 | 15.81 | 10.54 | 26.35 | 19.76 | 13.18 | 32.94 | 11441.25 | 67.89% | 11441.25
1 | 78472 | 2.4 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M² | 1059 | 1059 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.54 | 571.86 | 3.393% | 571.86
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 16853.05 |  | 7.347% | 16853.05 |  | 7.347% | 16853.05
|  | 3 | MOVIMENTO DE CARGA E SERVIÇOS CORRELATOS
1 | 74151/001 | 3.1 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA | M3 | 370.65 | 317.7 | 1.79 | 1.2 | 2.99 | 2.24 | 1.5 | 3.74 | 1386.231 | 23.08% | 1188.2 | -198.031
1 | 73822/002 | 3.2 | LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 1059 | 1059 | 0.29 | 0.19 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.6 | 635.4 | 12.34% | 635.4
1 | 72838 | 3.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 9 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | T X KM | 2483.355 | 2128.59 | 0.41 | 0.27 | 0.68 | 0.51 | 0.34 | 0.85 | 2110.8517 | 35.14% | 1809.3 | -301.5517
1 | 74153/001 | 3.4 | ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADO DE MATERIAL 1A CATEGORIA | M2 | 549 | 549 | 1.33 | 0.88 | 2.21 | 1.66 | 1.1 | 2.76 | 1515.24 | 29.43% | 1515.24
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 5647.7227 |  | 2.244% | 5148.14 |  | 2.244% | 5148.14
|  | 4 | REVESTIMENTO DE PISOS
1 | 74164/004 | 4.1 | LASTRO DE BRITA (e= 5 cm) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO | M3 | 26.476 | 26.476 | 36.54 | 24.36 | 60.9 | 45.68 | 30.45 | 76.13 | 2015.62 | 10.08% | 2015.62
1 | 83356 | 4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km | M³ X KM | 1249.4024 | 1249.4024 | 0.35 | 0.24 | 0.59 | 0.44 | 0.3 | 0.74 | 924.56 | 4.623% | 924.56
1 | 73892/002 | 4.3 | PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) e=7cm - USINADO | M2 | 529.52 | 529.52 | 12.95 | 8.63 | 21.58 | 16.19 | 10.79 | 26.98 | 14286.45 | 71.44% | 14286.45
1 | 73629 | 4.4 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL DIRECIONAL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 5.234 | 5.234 | 32.95 | 21.96 | 54.91 | 41.19 | 27.45 | 68.64 | 359.26 | 1.797% | 359.26
1 | 73629 | 4.5 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 26.732 | 26.732 | 32.95 | 21.96 | 54.91 | 41.19 | 27.45 | 68.64 | 1834.88 | 9.176% | 1834.88
1 | 73789/002 | 4.6 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 11.7 | 11.7 | 23.65 | 15.76 | 39.41 | 29.56 | 19.7 | 49.26 | 576.34 | 2.882% | 576.34
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 19997.11 |  | 8.718% | 19997.11 |  | 8.718% | 19997.11
|  | 5 | EXECUÇÃO DE RADIER
1 | 74154/001 | 5.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE DMT 50a 200C/ CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 178.5 | 153 | 2.66 | 1.77 | 4.43 | 3.33 | 2.21 | 5.54 | 988.89 | 0.8493% | 847.62 | -141.27
1 | 74153/001 | 5.2 | ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA (H:10CM) | M2 | 510 | 510 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 127.5 | 0.1278% | 127.5 | 0
1 | 74164/004 | 5.3 | LASTRO DE BRITA (e= 10 cm) | M3 | 51 | 51 | 36.54 | 24.36 | 60.9 | 45.68 | 30.45 | 76.13 | 3882.63 | 3.89% | 3882.63
| 83667 | 5.4 | CAMADA DRENANTE DE AREIA MÉDIA | M3 | 0 | 40.8 | 46.18 | 30.78 | 76.96 | 57.73 | 38.48 | 96.21 | 0 | 3.933% | 3925.37 | 3925.37
1 | 83356 | 5.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km | M3XKM | 2406.69 | 2406.69 | 0.35 | 0.24 | 0.59 | 0.44 | 0.3 | 0.74 | 1780.95 | 1.785% | 1780.95
1 | 68053 | 5.6 | FORNECIMENTO E INST. DE LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESP 150MICRAS | M2 | 510 | 510 | 1.66 | 1.11 | 2.77 | 2.08 | 1.39 | 3.47 | 1769.7 | 1.773% | 1769.7
1 | 74074/004 | 5.7 | FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 56.4 | 56.4 | 33.19 | 22.13 | 55.32 | 41.49 | 27.66 | 69.15 | 3900.06 | 3.908% | 3900.06
1 | 74254/002 | 5.8 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 8.00 FORNECIEMNTO / CORTE/ DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 3135.81 | 3135.81 | 3.55 | 2.37 | 5.92 | 4.44 | 2.96 | 7.4 | 23204.99 | 23.25% | 23204.99
1 | 74254/002 | 5.9 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 5.00 FORNECIEMNTO / CORTE/ DOBRA E COLOCAÇÃO | KG | 101.16 | 101.16 | 3.55 | 2.37 | 5.92 | 4.44 | 2.96 | 7.4 | 748.58 | 0.7501% | 748.58
1 | 74138/003 | 5.10 | CONCRETO USINADO BOMBEADO 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 127.5 | 127.5 | 223.69 | 149.13 | 372.82 | 261.27 | 174.18 | 435.45 | 55519.875 | 55.63% | 55519.88 | 0.005
1 | 84155 | 5.11 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA | H | 0 | 30 | 0.94 | 0.62 | 1.56 | 1.18 | 0.78 | 1.96 | 0 | 0.05892% | 58.8 | 58.8
| 4230 | 5.12 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0 | 30 | 1 | 0.94 | 13.65 | 1.56 | 1.18 | 2.74 | 0 | 0.08236% | 82.2 | 82.2
1 | 4035 | 5.13 | MÁQUINA DE CORTAR CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 10HP | H | 0 | 48 | 2.08 | 1.39 | 3.47 | 2.6 | 1.74 | 4.34 | 0 | 0.2087% | 208.32 | 208.32
1 | 11622 | 5.14 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX | KG | 0 | 47.8 | 23.35 | 15.57 | 38.92 | 29.19 | 19.46 | 48.65 | 0 | 2.33% | 2325.47 | 2325.47
1 | 7353 | 5.15 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | L | 0 | 54 | 12.61 | 8.41 | 21.02 | 15.76 | 10.51 | 26.27 | 0 | 1.421% | 1418.58 | 1418.58
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 91923.175 |  | 43.51% | 99800.65 |  | 43.51% | 99800.65
|  | 6 | PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
1 | 79467 | 6.1 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRAS ESPORTIVAS - BRANCA | M | 384.7 | 384.7 | 3.39 | 2.26 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 7.07 | 2719.83 | 40% | 2719.83
1 | 74245/001 | 6.2 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS ESPORTIVAS - AZUL | M2 | 414.67 | 414.67 | 3.84 | 2.56 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 8 | 3317.36 | 48.79% | 3317.36
1 | 74245/001 | 6.3 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS ESPORTIVAS - AMARELA | M2 | 95.33 | 95.33 | 3.84 | 2.56 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 8 | 762.64 | 11.22% | 762.64
|  | 7 | FLOREIRAS EM ALVENARIA | [8 empty] | 6799.83 |  | 2.964% | 6799.83 |  | 2.964% | 6799.83
1 | 73935 | 7.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | M2 | 24 | 24 | 18.23 | 12.15 | 30.38 | 22.79 | 15.19 | 37.98 | 911.52 | 59.99% | 911.52
1 | 73928/005 | 7.2 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 0,5cm INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - PREPARO MECANICO | M2 | 23.36 | 23.36 | 2.39 | 1.59 | 3.98 | 2.99 | 1.99 | 4.98 | 116.33 | 7.657% | 116.33
1 | 74001/001 | 7.3 | REBOCO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA ESP. 0,5CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 23.36 | 23.36 | 6.55 | 4.37 | 10.92 | 8.19 | 5.46 | 13.65 | 318.86 | 20.99% | 318.86
1 | 73750/001 | 7.4 | PINTURA PVA SOBRE REBOCO - DUAS DEMÃOS | M2 | 23.36 | 23.36 | 3.55 | 2.36 | 5.91 | 4.44 | 2.95 | 7.39 | 172.63 | 11.36% | 172.63
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 1519.34 |  | 0.6624% | 1519.34 |  | 0.6624% | 1519.34
|  | 8 | ALAMBRADO METÁLICO
1 | 74244/001 | 8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - COLUNAS E FIO METÁLICO GALVANIZADOS | M2 | 306.95 | 306.95 | 48.9 | 32.6 | 81.5 | 57.12 | 38.08 | 95.2 | 29221.64 | 66.25% | 29221.64
1 | 74238/002 | 8.2 | PORTÃO TELA DE ARAME COM MOLDURA DE AÇO E DUAS FOLHAS DE ABRIR - INCLUSO FERRAGEM | M2 | 22.05 | 22.05 | 324 | 216 | 540 | 405 | 270 | 675 | 14883.75 | 33.75% | 14883.75
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 44105.39 |  | 19.23% | 44105.39 |  | 19.23% | 44105.39
|  | 9 | KIT BÁSICO - MATERIAIS ESPORTIVOS
1 | 25398 | 9.1 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDES | UNID. | 1 | 1 | 1493.63 | 995.76 | 2489.39 | 1867.04 | 1244.7 | 3111.74 | 3111.74 | 61.24% | 3111.74
1 | 1383 | 9.2 | CONJUNTO PARA VOLEI (POSTE FOGO H=255 REDE NYLON 2MM) | UNID. | 1 | 1 | 341.41 | 227.61 | 569.02 | 426.76 | 284.51 | 711.27 | 711.27 | 14% | 711.27
1 | 25400 | 9.3 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20 COM ARO DE METAL E REDE | UNID. | 1 | 1 | 604.07 | 402.71 | 1006.78 | 755.09 | 503.39 | 1258.48 | 1258.48 | 24.77% | 1258.48
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 5081.49 |  | 2.215% | 5081.49 |  | 2.215% | 5081.49
|  | 10 | CORRIMÃO
1 | 84863 | 10.1 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ø4,5CM | M | 7.98 | 7.98 | 43.04 | 28.7 | 71.74 | 53.8 | 35.88 | 89.68 | 715.65 | 92.99% | 715.65
1 | 84662 | 10.2 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA | M2 | 3.424 | 3.424 | 7.56 | 5.04 | 12.6 | 9.45 | 6.3 | 15.75 | 53.93 | 7.008% | 53.93
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 769.58 |  | 0.3355% | 769.58 |  | 0.3355% | 769.58
|  | 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
1 | 72210 | 11.1 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM | UNID. | 3 | 3 | 15.38 | 10.25 | 25.63 | 19.23 | 12.81 | 32.04 | 96.12 | 0.4339% | 96.12
1 | 85407 | 11.2 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 100 | 100 | 2.57 | 1.72 | 4.29 | 3.21 | 2.15 | 5.36 | 536 | 2.42% | 536
1 | 85332 | 11.3 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UNID. | 6 | 6 | 1.43 | 0.96 | 2.39 | 1.79 | 1.2 | 2.99 | 17.94 | 0.08099% | 17.94
1 | CPS 1062 | 11.4 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID. | 1 | 1 | 86.77 | 57.84 | 144.61 | 108.46 | 72.3 | 180.76 | 180.76 | 0.816% | 180.76
1 | 74130/004 | 11.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1 | 35.74 | 23.83 | 59.57 | 44.68 | 29.79 | 74.47 | 74.47 | 0.3362% | 74.47
1 | 74252/001 | 11.6 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 132 | 132 | 5.12 | 3.41 | 8.53 | 6.4 | 4.26 | 10.66 | 1407.12 | 6.352% | 1407.12
1 | 83419 | 11.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 380 | 380 | 2.72 | 1.82 | 4.54 | 3.4 | 2.28 | 5.68 | 2158.4 | 9.744% | 2158.4
1 | 83420 | 11.8 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (RAMAL) | M | 100 | 100 | 3.91 | 2.6 | 6.51 | 4.89 | 3.25 | 8.14 | 814 | 3.675% | 814
1 | 83446 | 11.9 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 7 | 7 | 54.63 | 36.42 | 91.05 | 68.29 | 45.53 | 113.82 | 796.74 | 3.597% | 796.74
1 | 83448 | 11.10 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UNID. | 1 | 1 | 90.44 | 60.3 | 150.74 | 113.05 | 75.38 | 188.43 | 188.43 | 0.8506% | 188.43
1 | 68069 | 11.11 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UNID. | 7 | 7 | 20.19 | 13.46 | 33.65 | 25.24 | 16.83 | 42.07 | 294.49 | 1.329% | 294.49
1 | 73769/004 | 11.12 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 6 | 6 | 661.98 | 441.32 | 1103.3 | 827.48 | 551.65 | 1379.13 | 8274.78 | 37.35% | 8274.78
1 | 83478 | 11.13 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UNID. | 6 | 6 | 104.83 | 69.89 | 174.72 | 131.04 | 87.36 | 218.4 | 1310.4 | 5.916% | 1310.4
1 | CPS 12318 | 11.14 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UNID. | 18 | 18 | 37.44 | 24.96 | 62.4 | 46.8 | 31.2 | 78 | 1404 | 6.338% | 1404
1 | CPS 10510 | 11.15 | CRUZETA P/POSTE DE AÇO, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM | UNID. | 4 | 4 | 73.54 | 49.02 | 122.56 | 91.93 | 61.28 | 153.21 | 612.84 | 2.767% | 612.84
1 | 74246/001 | 11.16 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UNID. | 12 | 12 | 134.03 | 89.35 | 223.38 | 167.54 | 111.69 | 279.23 | 3350.76 | 15.13% | 3350.76
1 | 83399 | 11.17 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 18 | 18 | 16.92 | 11.28 | 28.2 | 21.15 | 14.1 | 35.25 | 634.5 | 2.864% | 634.5
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 22151.75 |  | 9.657% | 22151.75 |  | 9.657% | 22151.75
|  | 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1 | 9537 | 12.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1059 | 1059 | 0.64 | 0.43 | 1.07 | 0.8 | 0.54 | 1.34 | 1419.06 | 19.83% | 1419.06
1 | 73967/002 | 12.2 | PLANTIO DE ARVORE E ARBUSTO COM ALTURA MAIOR QUE 2,00M EM CAVAS .80X.80 QUARESMEIRA | UNID. | 38 | 38 | 40.23 | 26.82 | 67.05 | 50.29 | 33.53 | 83.82 | 3185.16 | 44.52% | 3185.16
1 | 74118/001 | 12.3 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTO DE 50 A 100CM COM 4UN/M | M | 25.39 | 25.39 | 40.88 | 27.25 | 68.13 | 51.1 | 34.06 | 85.16 | 2162.21 | 30.22% | 2162.21
1 | 7253 | 12.4 | TERRA VEGETAL - CAMADA DE 20CM | M3 | 3.142 | 3.142 | 59.4 | 39.6 | 99 | 74.25 | 49.5 | 123.75 | 388.82 | 5.434% | 388.82
|  |  | TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 7155.25 |  | 3.119% | 7155.25 |  | 3.119% | 7155.25
[16 empty] | 7377.8922 | 100% | 229381.58
|  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 222003.6877 |  | 100% | 229381.58 | 7377.8923
| OBSERVAÇÃO: |  | OS ENCARGOS SOCIAIS DOS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI CONFORME OS CÓDIGOS ESTABELECIDOS PARA CRIAÇÃO DESTA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA.
ARQUITETO E URBANISTA KAISER GARCIA FONTOURA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ITEM COM INCIDENCIA DE BDI 16,80% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ITENS COM ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO
ITENS ACRESCENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: PRAÇA DOS ESPORTES - QUADRA CERCADA |  |  | Data de elaboração: FEVEREIRO/2015 | [5 empty] | Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Endereço: PRAÇA ARATIBA - BALNEÁRIO DOS PRAZERES |  |  | Data base SINAPI: Fevereiro/2014 | [5 empty] | Revisor: Eng. Karen Almeida
Tipo de intervenção: INSTALAÇÃO DE QUADRA CERCADA POR ALAMBRADO METÁLICO |  |  | ART/ RRT: 2217569
Número de contrato: 386.299-53 |  |  | Area da Intervenção: 1059,00 m² | [5 empty] | BDI: | 25%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 7.347% | 16853.05 | 100% | 16853.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 16853.05
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | MOVIMENTO DE CARGA E SERVIÇOS CORRELATOS | 2.244% | 5148.14 | 100% | 5148.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5148.14
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | REVESTIMENTO DE PISOS | 8.718% | 19997.11 | 0% | 0 | 50% | 9998.555 | 50% | 9998.555 | 19997.11
[5 empty] | 0% |  | 50% |  | 100%
5 | EXECUÇÃO DE RADIER | 43.51% | 99800.65 | 20% | 19960.13 | 80% | 79840.52 | 0% | 0 | 99800.65
[5 empty] | 20% |  | 100% |  | 100%
6 | PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2.964% | 6799.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6799.83 | 6799.83
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
7 | FLOREIRAS EM ALVENARIA | 0.6624% | 1519.34 | 0% | 0 | 50% | 759.67 | 50% | 759.67 | 1519.34
[5 empty] | 0% |  | 50% |  | 100%
8 | ALAMBRADO METÁLICO | 19.23% | 44105.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 44105.39 | 44105.39
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
9 | KIT BÁSICO - MATERIAIS ESPORTIVOS | 2.215% | 5081.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5081.49 | 5081.49
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
10 | CORRIMÃO | 0.3355% | 769.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 769.58 | 769.58
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 9.657% | 22151.75 | 50% | 11075.875 | 0% | 0 | 50% | 11075.875 | 22151.75
[5 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.119% | 7155.25 | 0% | 0 | 20% | 1431.05 | 80% | 5724.2 | 7155.25
[5 empty] | 0% |  | 20% |  | 100%
| TOTAL DA PARCELA | 100% | 229381.58 | 23.12% | 53037.195 | 40.12% | 92029.795 | 36.76% | 84314.59 | 229381.58 | 100%

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PRAÇA ARATIBA |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
CPS 1062 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SER.CG | UN | 1 | 144.61 | 144.61
00002436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | M.O. | H | 1.5 | 9.58 | 14.37
6129 | AJUDANTE INSTALADOR ELETRICO | M.O. | H | 1.5 | 7.36 | 11.04
CPS 1062 | CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT. | UN | 1 | 119.2 | 119.2
CPS 12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | SER.CG | UN | 8 | 62.4 | 499.2
00002436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | M.O. | H | 4 | 9.58 | 38.32
6129 | AJUDANTE INSTALADOR ELETRICO | M.O. | H | 4 | 7.36 | 29.44
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | MAT. | UN | 8 | 53.93 | 431.44
CPS 10510 | CRUZETA P/POSTE DE AÇO, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM | SER.CG | UN | 4 | 122.56 | 490.24
00002436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | M.O. | H | 4 | 9.58 | 38.32
6129 | AJUDANTE INSTALADOR ELETRICO | M.O. | H | 4 | 7.36 | 29.44
10510 | CRUZETA P/POSTE DE AÇO, COMPRIM= 2,4M SECAO TRANSVERSAL 90 X 115MM | MAT. | UN | 4 | 105.62 | 422.48